CURSO PROFISSIONAL DE <NOME DO CURSO>

ANO LETIVO 2026/2027

ANTEPROJETO

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

NOME: Leonardo Rafael Martins Teles

TURMA:12MM	N.º: 11

Identificação Pessoal

Nome: Leonardo Rafael Martins Tels

N.º: 12

Turma: 12MM

Telemóvel para contacto: 930565916

E-mail institucional: 15897@aelousada.net

Título/Tema do Projeto da Prova de Aptidão Profissional

“Next in Line”

Descrição sumária do Produto/Projeto Final

<O projeto consiste na produção de um vídeo promocional sobre os desportos de combate com aprofundação em um atleta da minha equipa, e na criação de um álbum fotográfico, posters e camisolas. O objetivo é apresentar as dificuldades na vida dos atletas, falar um bocado sobre o desporto e as suas preparações. Será desenvolvido com recurso à captação de imagem e edição de vídeo no CapCut, adobe premier e adobe after effects complementado por ferramentas de design gráfico para a criação das camisolas e posters..>

Questão(ões) de investigação

- Quais dificuldade na preparação física dos atletas?

- Em que consiste os mundo dos desportos de combate?

Problema ou problemas que irão ser abordados

< Atualmente, muita gente não tem noção das dificuldades passados pelos atletas, quero retrata-las e dar visão aos mesmos.>

Objetivos Gerais / Específicos

Objetivo geral: < Criar um vídeo l e um portefólio digital que contribuam para a divulgação e o que acontece dentro da Quinta da Tapada. >

- Objetivos específicos: Planear o conteúdo do vídeo.

- Realizar a captação de imagens da quinta.

- Editar um vídeo com qualidade profissional.

- Criar um portefólio digital com informações e fotografias do espaço.

- Validar o trabalho final com a entidade parceira.

Fundamentação da escolha e contributo para a comunidade escolar/empresarial

< Escolhi este projeto porque tenho interesse pela área da produção de vídeo e da comunicação visual, competências desenvolvidas ao longo do curso de Multimédia. Este trabalho permite aplicar conhecimentos de captação de imagem, edição e design gráfico num contexto real. O resultado poderá ser utilizado pela Quinta da Tapada como material de divulgação, contribuindo para a promoção dos seus serviços e valorizando uma empresa do concelho de Lousada.

Entidade parceira: Quinta da Tapada – Casais, Lousada.

Articulação interdisciplinar

- <Multimédia: captação e edição de vídeo.

- Design Gráfico: criação deposters e designs para camisolas.

- Português: elaboração do relatório e do roteiro do video.>

Planificação

| Fase | Actividade | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| Análise e Planeamento. | • Definição do tema, objetivos e questões de investigação. •Pesquisa sobre desportos de combate e recolha de referências visuais. • Elaboração do guião técnico e alinhamento do vídeo. • Seleção do atleta a acompanhar e planeamento das entrevistas/sessões fotográficas.. | Outubro – Novembro |
| Design e Estrutura | • Criação de esboços (sketches) e conceitos visuais para os posters e camisolas. • Definição da identidade visual (palete de cores, tipografia e logótipos). • Escolha das ferramentas de design gráfico a utilizar | Dezembro |
| Desenvolvimento (1.ª parte) | Captação de imagem em vídeo (treinos, entrevistas e bastidores). • Sessão fotográfica para o álbum e posters. • Início da montagem e edição preliminar do vídeo no CapCut / Adobe Premiere. • Desenvolvimento dos designs gráficos das camisolas. | Janeiro – Fevereiro |
| Desenvolvimento (2.ª parte) | • Edição avançada de vídeo, aplicação de efeitos visuais e pós-produção no Adobe After Effects. • Tratamento e seleção final das fotografias para o álbum. • Finalização dos posters e dos designs para as camisolas. | Maio |
| Testes e Validação | • Revisão do vídeo com o orientador e recolha de feedback. • Testes de qualidade de impressão dos posters e camisolas. • Ajustes finais de som, cor e cortes no vídeo. | Junho |
| Apresentação e Documentação | • Redação final do relatório/documentação da PAP. • Organização do portfolio físico/digital (vídeo final, álbum, posters e camisolas). • Preparação da apresentação e defesa perante o júri. | Junho.. |

Mapa de Gantt provisório

<

| Fases | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise e Planeamento | ███ |  |  |  |  |  |
| Design e Estrutura |  | ██ |  |  |  |  |
| Captação de Imagens |  | ███ | █ |  |  |  |
| Edição e Portefólio |  |  | ███ | ██ |  |  |
| Testes e Validação |  |  |  | █ |  |  |
| Apresentação e Relatório |  |  |  |  | ██ | █ |

Recursos Necessários

Todos os recursos devem ser bem pensados e incluídos, de preferência identificados para cada fase

- Recursos humanos:

- Orientador da PAP.

- Professores do curso.

- Responsável pelo espaço e atleta.

- Recursos materiais:

- Computador.

- Câmara ou smartphone com boa qualidade de imagem.

- Tripé.

- Drone (caso esteja disponível).

- Recursos físicos:

- Instalações da Predator Pack.

- Sala de informática da escola.

- Espaço para apresentação da PAP.

Orçamento do Projeto

< Total previsto: 35 € >

Data de entrega:06/10/2026

O aluno

Leonardo TEles

O Orientador da PAP	O Diretor de Curso

_____________________	__________________

(______)